## Hoja1
| CRONOGRAMA ANUAL PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | [38 empty] | Código GAF-FR-004-1
Vigente desde: 09/09/2020
[53 empty] | BARRANQUILLA | 2016
[53 empty] | SANTA MARTA | 2017
[53 empty] | RIOHACHA | 2018
Agencia: | SAN ANDRES |  | Periodo: 2024 | [49 empty] | SINCELEJO | 2019
|  |  | P | PROGRAMADO | [8 empty] | R | REPROGRAMADO | [10 empty] | E | FECHA DE EJECUCION | [26 empty] | VALLEDUPAR | 2020
ACTIVIDAD | Frecuencia de la actividad | Responsable |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | MTT CORRECTIVO | SAN ANDRES | 2021
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | MTT PROGRAMADO | CARTAGENA | 2022
INCLUIR EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA IPS LO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA SAN ANDRES. | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | [49 empty] | SANTA MARTA 2 | 2023 | bar: ENE 1
|  |  | R | [49 empty] | MONTERIA
E | bar: ENE 4
CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL ENCARGADO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL QUE INCLUYA LO MÓDULOS QUE HA DISPUESTO EL MSPS EN LA PÁGINA WEB. | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | [48 empty] | MENSUAL | bar: OCT 3
|  |  | R | [48 empty] | BIMENSUAL
|  |  | E | [48 empty] | TRIMESTRAL | bar: OCT 3
REALIZAR CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA ALIANZA Y A USUARIOS EN GENERAL EN TEMAS DE PPSS LAS CUALES PUEDEN SER INDIVIDUALES O GRUPALES, VIRTUALES O PRESENCIALES. | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | [48 empty] | SEMESTRAL | bar: SEP 1
|  |  | R | [48 empty] | ANUAL
|  |  | E | [48 empty] | N/A | bar: SEP 2
DISEÑAR Y DIFUNDIR PIEZAS DE COMUNICACIÓN (VIDEOS, INFOGRAFÍAS, FOLLETOS, AUDIOS, ETC.), CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA CIRCULACIÓN EN DIFERENTES CANALES INSTITUCIONALES Y REDES SOCIALES. | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: SEP 3
R
E | bar: SEP 4
GESTIONAR RECURSO PARA ENTREGA DE DIPLOMAS Y REFRIGERIO COMO INCENTIVO A USUARIOS QUE PARTICIPEN DE LA ALIANZA DE USUARIOS Y ACTIVIDADES SOBRE LA PPSS. | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: ENE 1; SEP 1
R | bar: ENE 3
E | bar: SEP 1
SOCIALIZAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA IPS PARA MANETENER CONTACTO CON LOS USUARIOS E INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL EN EL MICROSITIO DE LA PÁGINA WEB | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: OCT 2
R
E | bar: OCT 3
REALIZAR ACUERDOS CON LOS USUARIOS DE LA ALIANZA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN QUE FOMENTEN LA SALUD EN LAS COMUNIDADES | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: ENE 1
R
E | bar: ENE 4
INCLUIR EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA IPS LO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA SAN ANDRES | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: ENE 1
R
E | bar: ENE 1
CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL ENCARGADO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL QUE INCLUYA LO MÓDULOS QUE HA DISPUESTO EL MSPS EN LA PÁGINA WEB | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: SEP 2; OCT 3
R
E | bar: SEP 2; OCT 3
CREAR ESPACIOS INSTITUCIONALES COMO PROYECCIONES EN VIDEOS EN SALA DE ESPERA O DIFUSION DE CONTENIDO POR WHATSAPP | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: NOV 2
R
E | bar: NOV 2
DIFUNDIR A TRAVES DE ESTADO DE WHATSAPP PUBLICACION EN CARTELERA INFORMATIVA DE LA AGENCIA | MENSUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: NOV 3
R
E | bar: NOV 3
REALIZAR ACUERDOS CON LOS USUARIOS DE LA ALIANZA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN QUE FOMENTEN LA SALUD EN LAS COMUNIDADES | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: ENE 1
R
E | bar: ENE 1
INCLUIR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: JUL 1
R
E | bar: JUL 1
INCLUIR EN EL CRONOGRAMA DE EDUCACION A LOS USUARIOS TEMAS RELACIONADOS CON SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DIFERENCIAL, ENFOQUE DE GENERO Y Y ENFOQUE DE DERECHOS PARA IMPLEMENTAR LA PPSS | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: SEP 4
R
E | bar: SEP 4
VIDEOS EDUCATIVOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALA DE ESPERA PARA VISUALIZACION DE LOS USUARIOS Y LA IMPORTANCIA Y BENEFICIO DE FORMAR PARTE DE DICHOS PROGRAMAS | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: ENE 1
R
E | bar: ENE 1
REALIZAR SOCIALIZACIONES A LOS INTEGRANTES DE LA ALIANZA DE USUARIOS Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE ETICA, EN TEMATICAS DE GESTIÓN PÚBLICA | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: OCT 1
R
E | bar: OCT 1
GENERAR CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y PIEZAS DE COMUNICACION PARA INCENTIVAR EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL PRESENTARLAS EN VIDEO EN LA SALA DE ESPERA | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: OCT 3
R
E | bar: OCT 3
ESTABLECER EL DÍA DEL LÍDER, EL CUAL SE DIVULGARÁ POR REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB Y SE REALIZARÁ ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO EN ESE DÍA Y ENTREGA DE UN ESTÍMULO | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: DIC 23
R
E | bar: DIC 23
REALIZAR SOCIALIZACIONES VIRTUALES A LOS INTEGRANTES DE LA ALIANZA DE USUARIOS EN TEMÁTICAS DE ANALISIS DE LA INFORMAC GESTION EN SALUD | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: OCT 1
R
E | bar: OCT 1
REALIZAR EL DESPLIGUE DE LAS CONVOCATORIAS PARA VINCULARSE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CON AUDIOS, VIDEOS QUE PERMITAN EL ACCESO A POBLACIÓN ANALFABETA E INCLUSO BILINGUES (EN CASOS QUE APLIQUE) | ANUAL | ADMINISTRACION Y TRABAJO SOCIAL | P | bar: NOV 3
R
E | bar: NOV 3